## 01_Resumo
Status | Itens
PENDENTE | 2
PENDENTE_INSTRUMENTADO | 1
PENDENTE_REDUZIDO | 1
RESOLVIDO | 55
RESOLVIDO_COM_RESSALVA | 4
RESOLVIDO_PARCIAL | 2

## 02_Itens
ID | Prioridade | Alvo | Status | Evidência
E-001 | P0 | assets/js/coren-regulatory-renderer.js | RESOLVIDO | Reduzido a hidratação (v2.0.0): lê o DTO embutido e liga interações. Estado temporal, relações, aplicabilidade e elegibilidade migraram para engines/validators.
E-002 | P0 | assets/js/cko-production-shell-loader.js | RESOLVIDO_COM_RESSALVA | Loader v2 com timeout, health check, fallback acessível e evento cko:shell-health. Teste contra os módulos reais de produção continua fora deste pacote.
E-003 | P0 | legislacao/coren/*/*/<ato>.html | RESOLVIDO | Paths por Route/Asset Resolver; SEO e conteúdo essencial pré-renderizados. CAAT-LINK-001 sem exceções.
E-004 | P0 | templates/resources/*.html (14) | RESOLVIDO | Templates gerados do catálogo, sem token de URL, com renderer declarado. 4 famílias elegíveis materializadas; 10 bloqueadas por evidência, com razão registrada.
E-005 | P0 | templates/social/*.html (7) | RESOLVIDO | Media engine determinístico com input_hash, output_hash e versões; 20 peças geradas.
E-006 | P0 | templates/pdf/*.html (5) | RESOLVIDO_PARCIAL | PDF Projection DTO → renderer → PDF/UA-1 → validator, com todos os PDFs elegíveis aprovados. longform, flashcards e simulation seguem bloqueados por dependerem de texto integral.
E-007 | P0 | validation-report.json | RESOLVIDO | overall abolido; gates STRUCTURAL/CONTENT/EVIDENCE/IPE/CAAT/ALCOA/A11Y/PRIVACY/SEO/PDF/ASSURANCE/RELEASE reportados em separado.
E-008 | P1 | registry/coren-regulatory-act.canonical.schema.json | RESOLVIDO | Schema 2.0.0 com enums, nested schemas, additionalProperties=false, version_envelope, legal_status_basis, force_declared e evidence_fragment_ref obrigatório em dispositivo.
E-009 | P1 | data/acts.catalog.json | RESOLVIDO | Catálogo v2 com route, canonical_url, projection_ids, content_level e status. Cards apontam para rotas determinísticas; nenhum href=# remanescente.
E-010 | P1 | data/acquisition-queue.json | RESOLVIDO | Ciclo circular declarado com idempotência por (source_id, sha256), retry/backoff e cadência; executor é monitoring/regulatory-monitor.mjs.
E-011 | P1 | contracts/system-contract.json | RESOLVIDO | 14 camadas com IDs, versões, contratos de entrada/saída, dependências e gate associado.
E-012 | P1 | contracts/schema-jsonld.template.json | RESOLVIDO | JSON-LD gerado em build-time por rota e validado por CAAT-SEO-001 em 274/274 páginas. Article e LearningResource removidos por afirmarem conteúdo que o gate bloqueia.
E-013 | P1 | assets/css/coren-regulatory-production.css | RESOLVIDO_COM_RESSALVA | CSS 2.0.0 com :focus-visible, alvo mínimo 24px, forced-colors e reduced-motion. Validação WCAG em navegador real permanece pendente.
E-014 | P1 | legislacao/coren/index.html | RESOLVIDO | SEO completo e conteúdo pré-renderizado; JS só para filtros e enriquecimento.
E-015 | P1 | legislacao/coren/<uf>/index.html (27) | RESOLVIDO | 27 hubs pré-renderizados com SEO, JSON-LD, rótulos de acessibilidade e link de privacidade.
E-016 | P1 | legislacao/coren/<uf>/<tipo>/index.html (243) | RESOLVIDO | 243 índices pré-renderizados; busca com label programático e contador em região live.
E-017 | P1 | canonical/acts/*.json | RESOLVIDO_PARCIAL | Envelope de versão, refs de evidência, IPE e ALCOA++ adicionados. Snapshot, fragmentos e CAAT de fonte seguem ausentes — por decisão, não por esquecimento: nenhum hash foi fabricado.
E-018 | P1 | generated/pdfs/*.pdf | RESOLVIDO | PDF/UA-1 com StructTreeRoot, /Lang, XMP e bookmarks; hash de saída no lineage.
E-019 | P1 | generated/social/*.png | RESOLVIDO | 42 peças regeneradas com engine/model/template versions, input_hash e output_hash.
E-020 | P1 | manifest.sha256.json | RESOLVIDO | Manifesto de 458 arquivos mais índice de lineage de 44 artefatos, com 0 artefatos descobertos.
E-021 | P2 | README.md | RESOLVIDO | README v2 declara release parcial, gates, comando de aquisição e ordem de fechamento.
N-001 | P0 | regulatory-engine | RESOLVIDO | engines/regulatory-engine.mjs presente e executável
N-002 | P0 | temporal-engine | RESOLVIDO | engines/temporal-engine.mjs presente e executável
N-003 | P0 | relation-engine | RESOLVIDO | engines/relation-engine.mjs presente e executável
N-004 | P0 | projection-engine | RESOLVIDO | engines/projection-engine.mjs presente e executável
N-005 | P0 | schema-validator | RESOLVIDO | validators/schema-validator.mjs presente e executável
N-006 | P0 | source-evidence-validator | RESOLVIDO | validators/source-evidence-validator.mjs presente e executável
N-007 | P0 | ipe-validator | RESOLVIDO | validators/ipe-validator.mjs presente e executável
N-008 | P0 | caat-validator | RESOLVIDO | validators/caat-validator.mjs presente e executável
N-009 | P0 | temporal-status-validator | RESOLVIDO | validators/temporal-status-validator.mjs presente e executável
N-010 | P0 | relation-validator | RESOLVIDO | validators/relation-validator.mjs presente e executável
N-011 | P0 | alcoa-validator | RESOLVIDO | validators/alcoa-validator.mjs presente e executável
N-012 | P0 | projection-validator | RESOLVIDO | validators/projection-validator.mjs presente e executável
N-013 | P0 | assurance-engine | RESOLVIDO | assurance/assurance-engine.mjs presente e executável
N-014 | P0 | release-gate | RESOLVIDO | assurance/release-gate.mjs presente e executável
N-015 | P0 | routes.registry | RESOLVIDO | registry/routes.registry.json presente e executável
N-016 | P0 | projections.registry | RESOLVIDO | registry/projections.registry.json presente e executável
N-017 | P0 | versions.registry | RESOLVIDO | registry/versions.registry.json presente e executável
N-018 | P1 | evidence-source.schema | RESOLVIDO | evidence/schemas/evidence-source.schema.json presente e executável
N-019 | P1 | evidence-fragment.schema | RESOLVIDO | evidence/schemas/evidence-fragment.schema.json presente e executável
N-020 | P1 | ipe.schema | RESOLVIDO | evidence/schemas/ipe.schema.json presente e executável
N-021 | P1 | caat-execution.schema | RESOLVIDO | evidence/schemas/caat-execution.schema.json presente e executável
N-022 | P1 | alcoa-assessment.schema | RESOLVIDO | evidence/schemas/alcoa-assessment.schema.json presente e executável
N-023 | P1 | resource-renderer | RESOLVIDO | renderers/resource-renderer.mjs presente e executável
N-024 | P1 | social-renderer | RESOLVIDO | renderers/social-renderer.mjs presente e executável
N-025 | P1 | media-projection-engine | RESOLVIDO | engines/media-projection-engine.mjs presente e executável
N-026 | P1 | pdf-renderer | RESOLVIDO | renderers/pdf-renderer.mjs presente e executável
N-027 | P1 | pdf-validator | RESOLVIDO | tools/build-pdf.py presente e executável
N-028 | P1 | seo-schema-engine | RESOLVIDO | engines/seo-schema-engine.mjs presente e executável
N-029 | P1 | regulatory-monitor | RESOLVIDO | monitoring/regulatory-monitor.mjs presente e executável
N-030 | P1 | user-state-privacy.contract | RESOLVIDO | contracts/user-state-privacy.contract.json presente e executável
N-031 | P1 | projection-lineage.schema | RESOLVIDO | contracts/projection-lineage.schema.json presente e executável
T-001 | P1 | tests/gate-regression.test.mjs + tests/fixtures/ | RESOLVIDO | 11 casos de regressão fail-closed sobre fixtures sintéticas (Coren-ZZ), fora do corpus publicado. Sensibilidade verificada por controle negativo: sabotar a whitelist do projection-validator faz REG-009 falhar. Executado como CAAT-REG-001.
T-002 | P1 | tools/audit-a11y.mjs | RESOLVIDO_COM_RESSALVA | Auditoria axe-core 4.13 sobre o DOM entregue, WCAG 2.0/2.1/2.2 A e AA. Regras de layout desabilitadas explicitamente e listadas em rules_not_evaluated — o relatório não alega cobertura que não tem.
T-003 | P2 | package.json | RESOLVIDO | Dependências de auditoria declaradas e scripts npm (build, test, audit:a11y, acquire).
T-004 | P2 | data/retired-acts.json | RESOLVIDO | Registro de retirada do Parecer 28/2024/Coren-DF, com motivo, efeito e condição de readmissão.
T-005 | P0 | tools/validate-artifacts.mjs | RESOLVIDO | Os schemas de evidência, IPE, ALCOA++, CAAT e lineage existiam sem nada validar as instâncias. O validador expôs 68 violações reais nos lineages emitidos pelos executores Python (canonical_sha256 ausente, campos fora do contrato); corrigidas. Hoje 62/62 instâncias conformam. Executado como CAAT-ARTV-001.
T-006 | P0 | CAAT-LINK-002 (absolute-reference-integrity) | RESOLVIDO | O CAAT de links ignorava referências iniciadas por '/', e por isso um og:image apontando para /og/legislacao-coren.png — arquivo inexistente — passou em 271 páginas. Novo CAAT cobre og:image, canonical e twitter:image contra uma allowlist explícita do shell externo. Sensibilidade verificada por controle negativo.
T-007 | P1 | generated/social/index-*-og.png | RESOLVIDO | 28 cartões OG de índice (nacional + 27 regionais) gerados pelo mesmo engine determinístico, com input_hash e output_hash, substituindo a referência quebrada.
T-008 | P1 | generated/sitemap-legislacao-coren.xml | RESOLVIDO | Sitemap das rotas do escopo liberado, derivado de routes.registry.json. Artefatos noindex ficam fora por contrato.
T-009 | P1 | tools/audit-shell-privacy.mjs | RESOLVIDO_COM_RESSALVA | Instrumento de auditoria LGPD do shell global entregue e verificado contra um shell sintético (detecta cookie, envio externo e storage fora do prefixo). Não fecha R-003: os arquivos reais estão fora do pacote.
R-001 | P0 | Aquisição dos snapshots oficiais | PENDENTE | 3 evidence sources em PENDING_ACQUISITION. Sem rede até os hosts oficiais neste ambiente. Destrava EVIDENCE, IPE, ALCOA++, CAAT de fonte e RELEASE_FULL.
R-002 | P1 | Auditoria WCAG 2.2 AA em navegador real | PENDENTE_REDUZIDO | Escopo reduzido: CAAT-A11Y-001 (estático, 273/273) e CAAT-A11Y-002 (axe-core sobre jsdom, 16 páginas amostradas, 0 violações). Continuam fora do alcance automatizado as regras que exigem layout — contraste, tamanho de alvo, reflow — além de leitor de tela, teclado e zoom 400%.
R-003 | P1 | Auditoria LGPD do shell global de produção | PENDENTE_INSTRUMENTADO | Contrato de estado local aplicado e verificado no módulo. O instrumento de varredura existe (tools/audit-shell-privacy.mjs, 6 regras, laudo em formato de gate); falta rodá-lo contra os arquivos reais e submeter o laudo ao responsável pelo tratamento.
R-004 | P1 | Descoberta exaustiva dos 27 CORENs | PENDENTE | 2 ato(s) canonizado(s) em 27 jurisdições. Fila v2 pronta para execução.

## 03_Pendencias
ID | Prioridade | Pendência | Status | Efeito
R-001 | P0 | Aquisição dos snapshots oficiais | PENDENTE | 3 evidence sources em PENDING_ACQUISITION. Sem rede até os hosts oficiais neste ambiente. Destrava EVIDENCE, IPE, ALCOA++, CAAT de fonte e RELEASE_FULL.
R-002 | P1 | Auditoria WCAG 2.2 AA em navegador real | PENDENTE_REDUZIDO | Escopo reduzido: CAAT-A11Y-001 (estático, 273/273) e CAAT-A11Y-002 (axe-core sobre jsdom, 16 páginas amostradas, 0 violações). Continuam fora do alcance automatizado as regras que exigem layout — contraste, tamanho de alvo, reflow — além de leitor de tela, teclado e zoom 400%.
R-003 | P1 | Auditoria LGPD do shell global de produção | PENDENTE_INSTRUMENTADO | Contrato de estado local aplicado e verificado no módulo. O instrumento de varredura existe (tools/audit-shell-privacy.mjs, 6 regras, laudo em formato de gate); falta rodá-lo contra os arquivos reais e submeter o laudo ao responsável pelo tratamento.
R-004 | P1 | Descoberta exaustiva dos 27 CORENs | PENDENTE | 2 ato(s) canonizado(s) em 27 jurisdições. Fila v2 pronta para execução.